## Лист1
Timeline компании «PROMAX»: Планирование и контроль внедрения панели управляния хостингом в ЦОД "Ромашково"
| Этап | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | НАЧАЛО | КОНЕЦ | Статус | Комментарии, Ссылки, Артефакты | time axis 2023-07-24 to 2023-09-12
1 | Выбор панели управления хостингом
1.1 | постановка задачи | Технический директор | 2023-07-24 | 2023-07-27 | bar: 2023-07-24 to 2023-07-27
1.2 | требования к ПО | Продакт-менеджер | 2023-07-27 | 2023-07-30 | bar: 2023-07-28 to 2023-07-30
1.3 | анализ рынка | Аналитик | 2023-07-31 | 2023-08-03 | bar: 2023-07-31 to 2023-08-03
1.4 | запрос КП | Колл-центр | 2023-08-04 | 2023-08-06 | bar: 2023-08-04 to 2023-08-06
1.5 | выбор КП | Продакт-менеджер | 2023-08-07 | 2023-08-08 | bar: 2023-08-07 to 2023-08-08
1.6 | Черновик договора | Юрист | 2023-08-09 | 2023-08-10 | bar: 2023-08-09 to 2023-08-10
1.7 | резолюция | Технический директор | 2023-08-11 | 2023-08-12 | bar: 2023-08-11 to 2023-08-12
2 | Составление ТЗ
2.1 | критерии приемки | Продакт-менеджер | 2023-08-13 | 2023-08-15 | bar: 2023-08-13 to 2023-08-15
2.2 | тех. требования | Инженер DevOps | 2023-08-13 | 2023-08-15 | bar: 2023-08-13 to 2023-08-15
2.3 | риски | Юрист | 2023-08-13 | 2023-08-15 | bar: 2023-08-13 to 2023-08-15
2.4 | критические баги | Инженер-тестировщик | 2023-08-13 | 2023-08-15 | bar: 2023-08-13 to 2023-08-15
3 | Интеграция/внедрение/реализация | Инженер DevOps | 2023-08-16 | 2023-08-20 | bar: 2023-08-16 to 2023-08-20
4 | Тестирование
4.1 | сбор обратной связи от клиентов | Колл-центр | 2023-08-21 | 2023-08-23 | bar: 2023-08-21 to 2023-08-23
4.2 | составление протокола замечаний | Инженер-тестировщик | 2023-08-23 | 2023-08-26 | bar: 2023-08-23 to 2023-08-26
5 | Устранение ошибок | Руководитель проекта | 2023-08-27 | 2023-08-30 | bar: 2023-08-26 to 2023-08-30
6 | Релиз на продуктовую среду | Руководитель проекта | 2023-08-30 | 2023-09-02 | bar: 2023-08-30 to 2023-09-02
7 | Оформление документации
7.1 | оплата | Бухгалтерия | 2023-09-03 | 2023-09-04 | bar: 2023-09-03 to 2023-09-04
7.2 | УПД | Бухгалтерия | 2023-09-05 | 2023-09-06 | bar: 2023-09-05 to 2023-09-06
7.3 | Постановка на баланс | Бухгалтерия | 2023-09-07 | 2023-09-08 | bar: 2023-09-07 to 2023-09-08
8 | Ретроспектива | Продакт-менеджер | 2023-09-09 | 2023-09-12 | bar: 2023-09-09 to 2023-09-12